## Planilha1
Tarefas | Prazos
| abril | [25 empty] | maio | [30 empty] | junho
 | time axis 2023-04-05 to 2023-06-20
Documentação
E.A.P | bar: 2023-04-05
T.A.P | bar: 2023-04-06
MER X DER | bar: 2023-04-07
Cronograma | bar: 2023-04-08 to 2023-04-10
Revisao | bar: 2023-04-10
Banco De Dados
Definir Estrutura | bar: 2023-04-11
Implementar Prisma | bar: 2023-04-11 to 2023-04-13
Revisao | bar: 2023-04-13
BackEnd
Models | bar: 2023-04-14 to 2023-04-30
Controllers | bar: 2023-04-17 to 2023-05-03
Routes | bar: 2023-04-20 to 2023-05-06
Index.js | bar: 2023-04-23 to 2023-05-09
FrontEnd
Produção Telas(HTML) | bar: 2023-05-01 to 2023-05-20
Implementar Funcionalidades(JS) | bar: 2023-05-07 to 2023-05-29
Estilização(CSS) | bar: 2023-05-14 to 2023-06-05
Mobile
Produção Telas | bar: 2023-06-06 to 2023-06-14
Implementar Funcionalidades | bar: 2023-06-08 to 2023-06-16
Estilização | bar: 2023-06-10 to 2023-06-18
Revisao e Apresentação
Revisao | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
Apresentação | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
Tarefas Prontas
Trarefas n Prontas